## 6.17
附件
柏华小区中庭花园凉亭改造维修项目报价表
以下由采购单位填写 | [6 empty] | 以下由供应商填写
序号 | 采购项目名称 | 施工项目 | 工作内容 | 主要技术指标 | 数量单位 | 采购数量 | 报价(单价) | 报价(总价) | 质保、服务及其他
1 | 柏华小区中庭花园凉亭改造维修项目 | 凉亭顶部彩钢瓦 | 原有凉亭顶部彩钢瓦拆除 | [项目特征] 拆除：拆除凉亭顶部原有破损的木质或铁皮结构、残渣清理。 [工作内容]1.拆除2.清理。 | 项 | 1
2 |  |  | 凉亭顶部彩钢瓦重新铺装 | [项目特征] 1.钢结构支架制作安装：采用国标 Q235 40×60×2.0mm 方钢，主龙骨间距 1.2m，次龙骨间距 0.8m，满焊工艺，涂刷两遍防锈漆。 2.彩钢瓦铺设及防水：0.4mm厚双面覆膜彩钢瓦，含屋脊瓦、自攻螺丝固定、螺丝帽涂抹防水胶、搭接处打密封胶，搭接长度不小于 10cm。 [工作内容] 1.钢结构支架制作安装2.彩钢瓦铺设。 | m² | 48
3 |  | 新建混凝土地挑梁 | 混凝土挑梁浇筑 | [项目特征] 1.混凝土地挑梁制作:30cm×30cm×14m混凝土地挑梁，基槽开挖深度≥30cm，绑扎钢筋骨架（4Φ12 主筋，Φ6@200 箍筋），支设模板，浇筑C25混凝土，振捣密实，表面抹平，混凝土养护。 [工作内容]1.混凝土地挑梁制作。 | m | 14
4 |  | 砖墙砌筑 | 红砖砌墙 | [项目特征] 1.红砖墙砌筑:20cm厚实心红砖，MU10级红砖，M5水泥砂浆，一顺一丁砌筑，灰缝 8-12mm。 [工作内容]1.砌筑 14m×2.8m 厚 20cm 红砖墙。 | m² | 39.2
5 |  |  | 镂空造型墙砌筑 | [项目特征] 1.镂空造型墙砌筑:镂空造型墙按设计图案砌筑，预留孔洞尺寸准确，边缘整齐。 [工作内容]1.14m×0.8m 镂空造型墙砌筑。 | m² | 11.2
6 |  | 墙面抹灰、刮外墙腻子及涂刷外墙漆 | 墙面双面抹灰 | [项目特征] 1.墙面双面抹灰:14m×2.8m×2+4㎡，两遍抹灰，阴阳角顺直，表面平整。 [工作内容]1.基层清理2.墙面双面抹灰3.表面抹平4.抹灰完成后浇水养护。 | m² | 82.4
7 |  |  | 凉庭横梁、立柱、新砌墙面刮外墙腻子刮平 | [项目特征] 1.外墙腻子：耐水型符合 JG/T 298-2010 标准，墙面刮两遍耐水外墙腻子，每遍厚度不超过 2mm，腻子干燥后用砂纸打磨平整，清除浮灰。 [工作内容]1.两遍耐水外墙腻子2.打磨平整，清除浮灰。 | m² | 176
8 |  |  | 凉庭横梁、立柱、新砌墙面刷外墙漆 | [项目特征] 1.外墙漆：涂刷一遍抗碱外墙底漆，待底漆干燥后涂刷两遍外墙弹性丙烯酸外墙乳胶漆、外墙面漆涂刷均匀，颜色一致 [工作内容]1.涂刷外墙漆。 | m² | 176
9 |  | 原地面石材拆除、地面地砖铺贴 | 原地面石材拆除基层清理 | [项目特征] 1.原有地面拆除清运：凉亭原有地砖、垫层全部铲除至坚实基层，垃圾清运出场。 [工作内容] 1.原地面石材拆除基层清理2.垃圾清运。 | m² | 40
10 |  |  | 地面仿石材铺贴 | [项目特征] 1.地面基层找平处理：浇筑 5cm 厚 C20 细石混凝土，表面拉毛处理，2.烧面防滑地砖铺贴：300×300mm R10 级防滑地砖，含 P.O42.5 水泥、中沙、专用填缝剂，缝隙 2mm。 [工作内容] 1.地面基层找平，2.地面仿石材地砖铺贴 | m² | 40
11 |  | 其他费用 | 施工完做清场处理 | [工作内容] 1.施工完后，做清场处理，垃圾外运 | 车 | 1
合计（小写）：
报价金额大写：
备注： 竞标时间：2026年6月26日上午10时00分，地点：大渡口春晖路街道办事处；最高限价：30000元（大写：叁万元整），最低价中标，工期30日，质保期3年，此价格为柏华小区中庭花园凉亭改造维修项目的包干价(包含运输、人工、安装和1%增值税普票)。 投标文件组成：营业执照复印件一份盖鲜章、法人身份证复印件一份盖鲜章、法定代表人委托书一份盖鲜章、被委托人身份证复印件一份盖鲜章，报价表一份盖鲜章（委托书和营业执照等由采购单位留存）。 其他要求：各供应商对采购项目自行现场实地查看了解具体情况，按照同等材质及面积提供报价。采购人不在组织集中现场查看。联系人：杨老师，15102396025。
报价单位（供应商）名称： | [5 empty] | 报价单位（供应商）联系人：
报价单位联系电话： | [5 empty] | 报价时间：